内部汇报 · 初步方案

# 研发体系统筹方案

课程研发主导版：把已有规划落成可复制的课程体系

提交人：研发体系负责人（拟）

提交对象：凯哥

日期：2026 年 10 月 7 日

版本：v2 修订版，替代 10 月 7 日初稿

文档性质：初步方案，供讨论与拍板，非最终方案

目录

写在前面：本稿的定位与边界

核心判断：公司缺的不是能力，是归口

四条工作主线的定位与边界

九十天执行节奏

精力分配原则

风险与应对

待您拍板的事项

下一步

## 执行摘要

| 第一优先主线 | 执行周期 | 精力投入 | 待拍板事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程研发 | 90 天 | 45% | 4 项 |
| 本人主导到底 | 分四阶段推进 | 四主线并行 | 需您给方向 |

本版将课程研发升为第一优先主线，并由我本人亲自主导到底。课程研发规划已有成型基础，当前的重心是把规划落地为可交付、可复制、可持续的课程体系。

课程升为第一优先的三个理由：它是主营业务最直接的支持；它最能验证研发体系是否可用；它已有基础、见效路径最短。内部工具与AI 落地转为并行支撑线，AI 应用开发与之共用案例实现一次投入两处产出，品牌出书仍划归科研线。

本稿不预设组织与人事方案，相关事项列入第七章待您拍板。

## 写在前面：本稿的定位与边界

本稿回答三个问题，不回答第四个。

### （一）要回答的三个问题

本稿聚焦三个可执行的问题，明确边界。

- 公司研发与 AI 能力目前到底散在哪儿（现状盘点）

- 接下来九十天，先做什么、后做什么、什么不做（优先级与节奏）

- 哪些事需要您拍板，我才能往下推（待决事项）

### （二）本稿刻意不回答的第四个问题

明确不回答的内容，是为了保住本稿的讨论价值。

本稿不预设具体人选调整方案、不预设组织架构调整方案、不预设任何需要您先行授权才能讨论的内容。涉及人事与组织的内容，以第七章「待您拍板事项」的形式提出，等您给方向后再展开。

原因很简单：盘点与规划我可以独立完成，但组织调整必须由您推动。我把这两件事混在一起写，会让本稿失去讨论价值。

### （三）关于课程研发主线的说明（v2 修订要点）

本版最核心的变化是课程研发升为第一优先并由我本人主导。

本版将课程研发升为第一优先主线，并由我本人亲自主导。课程研发规划已有成型基础，当前的工作重心是把规划落地为可交付的课程体系与运行机制。

因此本版相对初版做了三处结构性调整：

| 调整项 | 初版 | 本版 |
| --- | --- | --- |
| 主线排序 | 内部工具盘点优先 | 课程研发优先 |
| 课程研发定位 | 定机制、他人执行 | 本人主导，负责到底 |
| 授课安排 | 明确不承担授课 | 按需承担，纳入排期 |

## 核心判断：公司缺的不是能力，是归口

### （一）问题的本质

先把问题的真实形态说清楚，再谈解法。目前公司内部已经存在若干 AI 与研发相关的能力沉淀——生成视频智能体、教学与排课系统、PPT 生成系统、内部业务系统等。它们不是不存在，而是散落、无人统筹、各自为战。

由此产生三个后果：

| 后果 | 具体表现 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 重复造轮子 | 不同团队各自尝试同类工具，缺少复用机制 | 资源浪费，且没有沉淀 |
| 状态不可见 | 无人能完整回答「我们有多少工具、谁在用、进展如何」 | 决策缺乏依据，管理层无法判断投入产出 |
| 需求无出口 | 各部门提需求后没有统一受理与排期路径 | 需求要么积压，要么被私下消化 |

### （二）关键结论

由上述现象可以推出一个关于优先级的判断。

公司当前最缺的不是研发能力，而是把研发能力组织起来、统一调度、并且让它自己转起来的人与机制。

课程研发之所以升为第一优先，正是因为它是最能直接产生业务价值、也最能验证研发体系是否可用的那条线。

### （三）我的能力匹配度

下表对照五个能力维度，说明我与该岗位的匹配情况及短板应对。

| 维度 | 我的情况 | 与新岗位的匹配 |
| --- | --- | --- |
| 课程研发与教学 | 已有成型课程规划，并有实际授课经验 | 课程研发落地的主要承担者 |
| 传统研发工程能力 | 完整承担过内部系统的从设计到上线全周期 | 内部系统与工具落地，具备可直接复用的方法论 |
| AI 技术认知 | 持续跟进大模型能力演进，能判断技术可行性 | 决定「哪些 AI 想法值得做、哪些是伪需求」 |
| 管理与排期 | 有过带团队、跑需求排期的经验 | 承接研发体系统筹的排期与交付管理 |
| 跨部门沟通 | 做过多部门对接与需求落地 | 打通部门间流程断点 |

短板与应对：AI 深度认知仍在建设期，且课程研发落地会占用大量时间。应对方式是把 AI 判断纳入持续学习计划，在方案评审中主动引入外部技术视角做交叉验证；同时课程生产本身尽量借助 AI 工具形成流水线，用工具替代重复劳动。

## 四条工作主线的定位与边界

四条主线不是并列平行的，而是分层定位。分层是本稿最重要的结构设计。

### （一）分层结构

下表按承担方式与见效周期排出四层，层级关系即优先级关系。

四条主线按承担方式与见效周期分为四层，层级关系即优先级关系。

| 层级 | 主线 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 课程研发（本人主导） | 第一优先，已有成型规划，当前重心 |
| 第二层 | 内部工具与 AI 落地 | 并行推进，为运营赋能 |
| 第三层 | AI 应用开发 | 与课程研发共用案例，一次投入两处产出 |
| 划出 | 品牌出书 | 划归科研线，我只做接口不做执行 |

### （二）逐条说明

以下逐条说明每条主线的定位理由、关键边界与工作内容。

#### 1. 主线 A：课程研发（第一优先，本人主导）

这条线是本稿建议的第一优先，也是我本人负责到底的主线。

本稿建议的第一优先主线。课程研发规划已有成型基础，本阶段的工作是把规划落地为可交付、可复制、可持续的课程体系。

为什么升为第一优先：三条理由。

- 它是主营业务最直接的支持。课程体系是公司主营业务的交付载体，课程研发的进展直接决定业务能否跑通。

- 它最能验证研发体系是否可用。一门课程从设计到交付涉及 AI 工具、内容工程、排期协调，正好是研发体系能力的一次完整演练。

- 它已有基础，见效路径最短。规划已成型，无需从零搭建，前两个月即可产出可见成果。

关键边界：课程研发由我本人主导到底，包括课程体系设计、内容标准制定、教学内容生产与质量把控。授课环节按需承担，并纳入排期；不是我独立承担的部分（如班级运营、学员服务）另行划定归属。

工作内容：

- 落地既有课程规划：把成型规划拆解为可执行的模块清单与时间节点

- 建立课程内容标准：明确每门课的内容要求、深度标准与验收方式

- 搭建课程生产流水线：借助 AI 工具覆盖备课、知识点录入、PPT 生成、排课等环节，用工具替代重复劳动

- 建立课程质量验收机制：每门课上线前有明确的评审标准

- 按第七章 7.3 确认的分工推进授课能力建设：课程标准化后，把讲授环节逐步交给可承接的人，我保留内容与质量把控权

| 时间 | 交付物 | 可验证标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 15 天 | 课程规划落地为模块化排期表 | 模块、负责人、时间节点明确 |
| 第 30 天 | 第一门课程完成内容生产并可试讲 | 试讲可用，非 PPT |
| 第 60 天 | 课程生产流水线跑通，至少一门课程全流程走通 | 流水线可复用至其他课程 |
| 第 90 天 | 课程体系初步成型 + 质量验收标准确立 | 体系可自我复制扩展 |

#### 2. 主线 B：内部工具与 AI 落地

这条线是课程研发的并行支撑线，为运营赋能。

主线 A 的并行支撑线，为运营赋能。课程研发要跑起来，工具必须跟上。

关键边界：这条线我不亲自执行开发，负责方向把控、优先级排序与验收；执行由内部研发团队承担。

工作内容：

- 存量工具盘点：梳理公司现有 AI 工具与内部系统，逐个标注使用方、活跃度、维护责任人、是否重复建设

- 效能缺口识别：梳理各部门从提出需求到交付上线的完整链路，定位断点

- 统一工具入口规划：规划公司级 AI 工具平台，明确工具准入、复用与淘汰机制

- 迭代节奏落地：建立以一至两周为周期的迭代流程，每个迭代必须有可演示的交付物

| 时间 | 交付物 | 可验证标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 10 天 | 存量工具清单 + 部门流程断点清单 | 清单由相关部门确认 |
| 第 45 天 | 首批工具的可见交付物 | 演示可用，非 PPT |
| 第 60 天 | 工具平台一期上线 + 迭代机制跑通 | 至少两个部门在用 |
| 第 90 天 | 工具效能评估报告 | 有可量化数据支撑 |

#### 3. 主线 C：AI 应用开发

这条线与课程研发共用素材，一次投入两处产出。

这条线与主线 A 共用素材，一次投入两处产出。只做一条线，做深，不铺开；本阶段不建设完整体系，目标是产出一个能证明「这套能力可以带人就业」的实战样板。

工作内容：

- 选定一个实战方向（需结合公司主营业务确定）

- 设计端到端实战案例，覆盖从需求分析到交付的完整链路

- 沉淀可直接用于教学的案例文档与素材

- 直接转化为课程内容，形成「研发一个案例、产出一门课」的闭环

预期产出：九十天内产出至少一个完整实战案例，并转化为课程内容，具备可对外验证「学完能就业」的说服力。

#### 4. 主线 D：品牌出书

出书是科研成果的自然产出，执行环节划归科研线。

理由：科研线的核心价值本就是科研与成果沉淀。您也已明确「科研就专注把科研做好，充其量把书出出来」。若研发体系负责人介入出书执行，会同时造成两个后果：科研线被干扰，以及本人在最能产生效能的主线上分散精力。

本人在此条线上的唯一动作：明确书稿所需的研发侧内容边界，配合完成技术资料供给。

## 九十天执行节奏

### （一）节奏原则

以下五条原则决定推进速度，不容妥协。

- 一周一迭代，双周复盘。每个迭代必须产出可演示的东西，看不见进展即视为未完成。

- 课程优先，但不挤压其他线。课程研发投入最多精力，但内部工具线不能停摆，只压缩单次投入量。

- 先盘点后动手。前两周做现状摸底，避免在错误认知上做投入。

- 科研线保持独立。不将科研线纳入研发体系汇报链，保持其专注度。

- 每月一次股东会汇报。汇报内容以可见成果为主，不做过程叙述。

### （二）分阶段安排

九十天分为四个阶段，每阶段有明确产出与归属。课程规划落地的优先级高于一切：第一门课必须尽早跑完全流程，后面才有复制的基础。

#### 1. 第一阶段：规划落地与摸底并行（第 1–15 天）

| 事项 | 产出 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 将既有课程规划拆解为模块化排期表 | 课程排期表 | 主线 A |
| 明确课程内容标准与验收方式初稿 | 内容标准初稿 | 主线 A |
| 与内部研发团队逐人沟通，梳理现状 | 存量工具清单 | 主线 B |
| 梳理各部门工具使用与未打通流程 | 流程断点清单 | 主线 B |
| 明确科研线与研发线的职责边界 | 职责边界说明（一页纸） | 综合 |

本阶段关键动作：与团队成员沟通时以「请你一起把家盘点清楚」为姿态，不使用「接管」的表述。原因在于团队成员对管理者的信任需要时间建立，而坦诚沟通的成本远低于后续的信任修复。

#### 2. 第二阶段：第一门课全流程跑通（第 16–30 天）

第一门课是整个计划的样板，它的产出质量决定了后面所有课程能否复制。

| 事项 | 产出 |
| --- | --- |
| 第一门课程内容生产完成 | 课程内容包 |
| 第一门课程试讲与迭代 | 试讲复盘记录 |
| 首批工具的可见交付物 | 可演示的交付物 |
| 迭代评审机制建立 | 迭代流程文档 |

本阶段关键动作：必须走完全流程，不要在第一门课就追求规模。

#### 3. 第三阶段：流水线与机制固化（第 31–60 天）

本阶段从「做出第一门课」转向「让批量生产成为可能」。

| 事项 | 产出 |
| --- | --- |
| 课程生产流水线跑通 | 流水线原型 |
| 第二至第三门课程完成内容生产 | 课程内容包（批量） |
| 课程质量验收标准确立 | 质量标准文档 |
| 工具平台一期上线 + 迭代机制跑通 | 可用平台 |
| 实战案例启动 | 案例选题与框架 |

#### 4. 第四阶段：体系闭环与复制（第 61–90 天）

本阶段验证体系能否自行运转并实现复制扩展。

| 事项 | 产出 |
| --- | --- |
| 课程体系初步成型 | 课程体系总览 |
| 授课执行方培养到位 | 可承接授课的团队 |
| 首个完整实战案例产出并转化为课程 | 实战案例包 |
| 首次效能数据评估 | 效能评估报告 |
| 九十天整体复盘与下一阶段规划 | 复盘报告 |

## 精力分配原则

课程研发升为第一优先后，精力分配随之调整，核心约束不变。

课程研发升为第一优先后，精力分配随之调整。核心约束不变：课程研发是主战场，但深度工作时间仍受保护。

| 主线 | 精力占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主线 A 课程研发（本人主导） | 45% | 第一优先，亲自主导，负责到底 |
| 主线 B 内部工具与 AI 落地 | 25% | 方向把控与验收，执行由团队承担 |
| 主线 C AI 应用开发 | 15% | 与课程研发共用案例，一次投入两处产出 |
| 主线 D 品牌出书 | 5% | 仅做接口配合 |
| 固定留给 AI 能力提升 | 10% | 不可被会议与沟通挤占 |

相比初版的调整：课程研发由 15% 提到 45%，AI 应用开发由 25% 降到 15%（因为案例与课程共用素材），AI 能力提升由 5% 提到 10%（课程生产靠工具，工具判断力是前提）。

两条不可让步的原则：

- 深度工作时间受保护。每周固定留出不被打断的时间做课程内容生产与 AI 能力提升。这是课程质量与判断力的来源。一旦被管理事务吃掉，后续所有决策质量都会下降。

- 不重复做已被覆盖的事。同步、开会、跨部门对接等事项，只做尚未有人承担的部分。

## 风险与应对

本阶段存在五个需要提前识别的风险，及其对应措施。

| 风险 | 表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 课程研发与工具线双线作战 | 两条线都需要本人深度投入，容易两边都做不透 | 工具线只做方向把控与验收，不亲自开发；压缩单次投入量而非取消 |
| 团队信任尚未建立 | 内部研发团队对空降管理者存在疑虑，配合度存疑 | 以「一起盘家底」姿态切入，不使用「接管」表述；用首个可见成果建立信任 |
| 精力被会议挤占 | 汇报、对接类事务吞掉深度工作时间 | 每周固定保护不被打断的时间块；事务性工作尽量转为异步书面沟通 |
| 课程与实战脱节 | 课程内容与真实业务脱节，学员学完无法应用 | 实战案例与课程内容一体化设计，做到研发一个案例、产出一门课 |
| 人力归属不清导致排期受阻 | 现有成员归属不同部门，跨部门协调成本高 | 列入待拍板事项，由您出面明确后再启动跨部门排期 |

## 待您拍板的事项

以下四项需要您明确后，我才能推进对应工作。

### （一）组织与汇报关系

此项不明确，需求通道无法建立。

问题：研发体系负责人向谁汇报？与科研线的关系如何界定？

建议：向您汇报；科研线保持独立，不纳入研发体系汇报链。

影响：这决定了需求从下到上的通道，以及我能否推动跨部门流程打通。

### （二）人力归属

此项影响排期计划的缓冲设计。

问题：内部研发团队的人力归属是否调整？

说明：现有成员归属不同部门，各自的考核与汇报关系不变。若要调整，建议由您出面沟通。

影响：若归属不变，跨部门排期需要额外的协调成本，这需要在排期计划中预留缓冲。

### （三）授课与课程研发的分工

此项直接决定精力分配与排期。

问题：课程研发由我本人主导，其中授课环节如何安排？

建议：课程内容生产与质量把控由我负责；授课环节我按需承担关键课程，同时培养其他可承接授课的人。是否需要我承担部分授课，请明确。

影响：这直接决定精力分配与排期。若需承担授课，需要预留备课时间。

### （四）资源与工具选型

此项影响第六十天流水线能否如期跑通。

问题：课程生产流水线与工具平台建设是否需要预算支持？技术栈选型是否有既定倾向？

建议：先基于现有教学与 PPT 生成系统验证，避免重复投入；确认规模后再评估预算需求。

影响：影响第六十天流水线能否如期跑通。

## 下一步

以下五项动作按时限排列，其中课程规划落地最优先。

| 序号 | 事项 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本稿确认或批注，重点是第七章四项待拍板事项 | 待定 |
| 2 | 课程规划落地为模块化排期表 | 确认后三天内 |
| 3 | 召开跨部门沟通会，摸清现有工具与流程现状 | 确认后一周内 |
| 4 | 第一门课程进入内容生产 | 第十五天 |
| 5 | 首次月度股东会汇报 | 第一个月末 |

本稿为初步方案，欢迎直接批注修改。量化目标待盘点完成后补充实际数据。