内部汇报 · 初步方案

# 10 月交付冲刺方案

6 项硬约束、100 分、25 天窗口的作战计划

提交人：研发体系负责人（拟）

提交对象：凯哥

日期：2026 年 10 月 7 日

版本：v3 交付冲刺版，替代前两版规划稿

文档性质：初步方案，供讨论与拍板，非最终方案

目录

本稿说明

时间精算：先看清约束有多紧

核心策略：三层防守

25 天排期

质量自审机制

体系统筹议题（交付后展开）

风险与应对

待您拍板的事项

本周行动（10/7 – 10/15）

## 执行摘要

| 交付项 | 总分值 | 时间窗口 | 已识别缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 项 | 100 | 25 天 | −0.6 天 |
| 10/15 至 10/31 | 延一天扣 3 分 | 10/7 起 | 已用前端预埋消化 |

本周期内有 6 项硬约束交付、合计 100 分、截止日集中在 10 月 15 日至 31 日。前两版按 90 天规划的节奏假设不成立，本稿据此把重心从体系规划调整为 25 天冲刺。

精算发现两处结构性事实：一是分值密度相差十倍，FAQ 引擎的单位时间分值是质量运营平台的 9.7 倍；二是五项交付构成串行链，按分值加权测算 FAQ 引擎存在 0.6 天缺口，其余四项尚有 1.6 天余量。

对策是三层防守：守死线不追完美、自审回路前置守住质量分、五项依赖弱故并行预埋。FAQ 缺口以图谱与加固的前期准备提前至 10/9 至 10/13 的方式消化，缺口消除并留出约 1 天余量。

## 本稿说明

本章交代本稿为何重做、本周期有哪些硬约束、以及本稿不回答哪些问题。

### （一）为什么重做

前两版的 90 天节奏假设，在本周期硬约束下已不成立。

前两版按 90 天节奏规划体系。但本考核周期内有一组硬约束：6 项交付、100 分、截止日集中在 10 月 15 日至 31 日。这意味着前两版的节奏假设不成立。

本稿把重心从「体系规划」调整为「25 天冲刺」，并在第六章简要保留体系议题，供一次性向上汇报使用。

### （二）硬约束清单

以下 6 项构成本周期的全部工作内容，不可用其他工作置换。

以下 6 项为本周期唯一确定的任务，不可用其他工作置换。

| 序号 | 交付项 | 截止日 | 分值 | 扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发课程更新：学习助手 V3.1 — FAQ 智能响应引擎 | 10 月 16 日 | 35 | 延一天扣 3 分；明显问题一处扣 3 分 |
| 2 | 开发课程更新：学习助手 V3.1 — 知识点关联图谱 | 10 月 19 日 | 10 | 同上 |
| 3 | 开发课程更新：学习助手 V3.1 — 可靠性加固 | 10 月 23 日 | 10 | 同上 |
| 4 | 开发课程更新：学习助手 V3.1 — 出题与判分的自审回路 | 10 月 27 日 | 25 | 同上 |
| 5 | 开发课程更新：学习助手 V3.1 — 构建质量运营平台 | 10 月 31 日 | 10 | 同上 |
| 6 | 项目验收：医疗智能客服 | 10 月 15 日 | 10 | 按合同标准完成验收 |

交付物形态：前 5 项均为「教案 + 代码相关资料」，即课程内容与实现代码同步产出。

### （三）本稿不回答的问题

明确不回答的内容，是为了保住本稿作为冲刺方案的实用性。

本稿不预设组织架构调整、不预设具体人选调整方案。相关内容以第八章「待您拍板的事项」提出，等您给方向后再展开。

## 时间精算：先看清约束有多紧

在制定计划前，先用剩余天数与分值密度把约束的真实强度算清楚。

### （一）时间盘

下表以今天 10 月 7 日为基准，列出剩余天数与分值密度。

以今天 10 月 7 日（周三）为基准：

| 交付项 | 截止日 | 剩余天数 | 分值 | 分值密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗智能客服验收 | 10/15 | 8 天 | 10 | 1.2 分 / 天 |
| FAQ 智能响应引擎 | 10/16 | 9 天 | 35 | 3.9 分/天 |
| 知识点关联图谱 | 10/19 | 12 天 | 10 | 0.8 分 / 天 |
| 可靠性加固 | 10/23 | 16 天 | 10 | 0.6 分 / 天 |
| 出题与判分自审回路 | 10/27 | 20 天 | 25 | 1.2 分 / 天 |
| 构建质量运营平台 | 10/31 | 24 天 | 10 | 0.4 分 / 天 |

### （二）两个结构性发现

时间盘暴露出两个决定策略的事实。

#### 1. 分值密度相差十倍

这是决定精力如何分配的第一依据。

FAQ 引擎的单位时间分值是质量运营平台的 9.7 倍。这意味着精力必须按分值密度分配，而不是按截止日先后平均分配。

#### 2. 五项交付构成串行链，延误会连带放大

这是决定排期必须留缓冲的第二依据。

五项学习助手 V3.1 模块虽可并行（依赖弱），但截止日高度集中在月末。若其中任一项延误，后续模块的可用时间被同步压缩。

按分值加权测算：五项合计 90 分，在 22 个有效工作日内需按分值比例投入，FAQ 引擎单项即需约 8.6 天，而 10/9 至 10/16 仅 8 天——存在 0.6 天的结构性缺口。

其余四项合计 55 分需约 13.4 天，10/17 至 10/31 共 15 天，尚有 1.6 天余量。

### （三）缺口的解法

缺口不做加班硬扛，改用前端预埋化解。

FAQ 的 0.6 天缺口不做加班硬扛，采用前端预埋方式化解。

将知识点关联图谱与可靠性加固的准备工作（选题、调研、素材梳理、接口对齐）提前至 10/9 至 10/13 完成，这两项因依赖弱可独立启动。FAQ 由此获得约 1 天缓冲，缺口消除并留有余量。

## 核心策略：三层防守

本周期有两重扣分风险，对应三层防守策略。

### （一）第一层——守死线，不追完美

本策略回应的是「延误扣分不可追回」这一硬约束。

每项交付设两个日期：

| 类型 | 定义 | 处置原则 |
| --- | --- | --- |
| 对外死线 | 考核截止日 | 不可移动 |
| 对内死线 | 死线前 1 至 2 天 | 必须完成并自查通过 |

执行规则：任一交付项到达对内死线时，无论完成度如何，一律进入交付状态，不做任何优化。

理由：本周期有两重扣分——延误扣分与质量问题扣分。质量问题的扣分门槛是「一处 3 分」，属于可修补项；而延误扣分是按天累加且不可追回。因此在时间不足时，用可控的质量瑕疵换不可控的延期风险，是唯一正确的取舍。

### （二）第二层——自审回路前置

本策略回应的是「质量扣分敞口可能大于延误扣分」这一风险。

出题与判分的自审回路既是 25 分考核项，也是守住其他四项质量分的工具。

评分规则中「明显问题一处扣 3 分」意味着：6 项共 100 分，若每项扣 2 至 3 处，质量扣分敞口将达 36 至 54 分——这个威胁大于延误扣分。

因此将该模块从「10/27 交付」提前为「10/9 启动、10/14 前可用」，先用它检查 FAQ 与后续模块的教案与代码，再交付自身。

这是一份投入、两处收益：既拿下 25 分，又压住全周期的质量扣分敞口。

### （三）第三层——并行预埋

本策略利用五项依赖弱的前提，把准备工作并行铺开。

因五项依赖弱，可将准备工作并行铺开，避免串行等待：

| 时间段 | 主攻 | 并行预埋 |
| --- | --- | --- |
| 10/9 – 10/14 | FAQ 引擎（ 35 分） | 图谱与加固的选题调研；自审回路框架 |
| 10/14 – 10/15 | 医疗客服验收（ 10 分） | FAQ 最终自查与资料封装 |
| 10/16 – 10/22 | 图谱（ 10 分） + 自审回路（ 25 分） | 平台与加固的素材准备 |
| 10/23 – 10/31 | 加固（ 10 分） + 自审交付 + 平台（ 10 分） | — |

## 25 天排期

逐日安排主任务、并行任务与里程碑，所有时间均以考核截止日为锚点。

### （一）阶段划分

全周期按剩余天数与分值密度划分为三个阶段，逐日安排主任务与并行任务。

#### 1. 阶段一：验收与 FAQ 攻坚（10/7 – 10/16）

本阶段同时消化验收与分值最高项，是全周期最关键的一段。

| 日期 | 主任务 | 并行任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/7 | 医疗客服验收资料准备 | FAQ 技术方案定稿 | — |
| 10/8 | 验收演示环境与流程演练 | FAQ 骨架搭建 | — |
| 10/9 | 验收内部预检 | FAQ 核心开发；图谱 / 加固选题启动；自审回路框架 | FAQ 骨架完成 |
| 10/10 | 验收预检收尾 | FAQ 核心开发 | 自审回路框架可用 |
| 10/11 | — | FAQ 核心开发 | — |
| 10/12 | — | FAQ 引擎逻辑完成 | FAQ 决策点 |
| 10/13 | — | FAQ 集成与测试 | — |
| 10/14 | 医疗客服验收（对内） | FAQ 交付资料封装、自查 | FAQ 对内死线 |
| 10/15 | 医疗客服验收（对外） | FAQ 缓冲 | 验收交付完成 |
| 10/16 | — | FAQ 引擎交付（35 分） | FAQ 对外死线 |

#### 2. 阶段二：中期交付（10/17 – 10/23）

本阶段交付两项分值合计 35 分，同时完成自审回路自身交付。

| 日期 | 主任务 | 并行任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/17 | 知识点关联图谱开发 | 自审回路完善 | — |
| 10/18 | 图谱开发 + 自审回路测试 | 平台素材准备 | 自审回路内部可用 |
| 10/19 | 知识点关联图谱交付（10 分） | 自审回路继续 | 图谱对外死线 |
| 10/20 | 可靠性加固开发 | 自审回路继续 | — |
| 10/21 | 加固开发 | — | — |
| 10/22 | 加固收尾 + 自审回路收尾 | 自测 | — |
| 10/23 | 可靠性加固交付（10 分） | 自审回路封装 | 加固对外死线 |

#### 3. 阶段三：末段交付（10/24 – 10/31）

本阶段含分值最高的自审回路（25 分）与最后的平台交付（10 分），截止日靠后，可从容收尾。

| 日期 | 主任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 10/24 | 出题与判分自审回路交付准备 | — |
| 10/25 | 自审回路最终自查 | — |
| 10/26 | 出题与判分自审回路交付（25 分） | 自审回路对内死线 |
| 10/27 | 构建质量运营平台开发 | 自审回路对外死线 |
| 10/28 | 平台开发 | — |
| 10/29 | 平台开发 | — |
| 10/30 | 平台收尾 + 全量自查 | 平台对内死线 |
| 10/31 | 构建质量运营平台交付（10 分） | 平台对外死线 |

### （二）缓冲设计

全周期设三处缓冲，合计吸收约 6 天意外。

| 缓冲点 | 天数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| FAQ 对内死线预留 | 2 天（ 10/14 → 10/16 ） | 应对集成测试问题 |
| 图谱与自审重叠段 | 3 天 | 吸收并行开发的相互干扰 |
| 平台对内死线预留 | 1 天（ 10/30 → 10/31 ） | 最终自查缓冲 |

## 质量自审机制

质量扣分是本周期第二大风险源，需在交付前逐项拦截。

### （一）为什么自审优先

因为问题数量比问题严重度更致命——一处就要 3 分。

质量扣分是本周期第二大风险源。6 项共 100 分，「明显问题一处扣 3 分」的规则下，问题数量比问题严重度更致命——一处就要 3 分。

因此每项交付必须过三道自查：

| 检查维度 | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 完整性 | 教案与代码资料是否齐全、章节是否完整 | 无缺失章节、无未完成标记 |
| 逻辑通顺 | 内容前后是否自洽、有无自相矛盾 | 无逻辑断点、无前后冲突 |
| 明显问题 | 错别字、公式错误、代码明显缺陷、示例失效 | 逐项清零 |

### （二）自审回路的用法

自审回路应作为其他五项的交付前检查工具，而不只是自身考核项。

自审回路不只是自身考核项，应作为其他五项的交付前检查工具：

- 每项交付前，用自审回路跑一遍内容完整性与逻辑检查；

- 出问题的的地方即为需要修正的地方，避免提交后被扣分；

- 自审回路自身在 10/26 交付，同样过三道自查。

## 体系统筹议题（交付后展开）

本章内容不占用本周期冲刺精力，仅供一次性汇报时使用。

### （一）公司研发与 AI 能力现状

以下内容不占用本周期冲刺精力，交付结束后推进。

以下内容不占用本周期冲刺精力，交付结束后推进。此处仅列要点，供一次性汇报时使用。

公司内部已存在若干 AI 与研发相关的能力沉淀——生成视频智能体、教学与排课系统、PPT 生成系统、内部业务系统等，但散落、无人统筹、各自为战，导致三个后果：重复造轮子、状态不可见、需求无出口。

公司当前最缺的不是研发能力，而是把研发能力组织起来、统一调度、并让它自己转起来的人与机制。

### （二）交付完成后的主线排序建议

下表为交付完成后的主线排序建议，不占用本周期资源。

| 优先级 | 主线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一 | 课程研发体系化 | 本周期 6 项交付本身即为课程研发的落地形态，交付完成后可复用为完整课程体系 |
| 第二 | 内部工具与 AI 落地的统一盘点 | 现有工具散落，需盘点使用方、活跃度与重复建设情况 |
| 第三 | AI 应用开发 | 与课程研发共用实战案例，一次投入两处产出 |
| 划出 | 品牌出书 | 划归科研线，只做研发侧接口配合 |

## 风险与应对

本周期有五类风险，按影响程度排列如下。

| 风险 | 触发条件 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAQ 再次滑期 | 集成测试暴露重大问题 | 35 分连带扣分，且压缩后续四项时间 | 10/12 设决策点；并行预埋已备 0.6 天缓冲；必要时申请考核宽限 |
| 质量问题集中爆发 | 多项交付自查不充分 | 每处问题 3 分，敞口可达 30 分以上 | 自审回路前置，逐项过三道自查 |
| 并行相互干扰 | 五项模块同期推进，注意力分散 | 多项均不达标 | 按分值密度分配精力，不按截止日平均分配 |
| 医疗验收超出预期 | 验收发现问题需整改 | 吃掉 FAQ 关键窗口 | 10/9 起做内部预检，不把问题留到 10/14 |
| 突发中断 | 生病、临时任务 | 顺延即扣分 | 每日复查当天是否在计划轨道上；偏离立即上报而非硬扛 |

## 待您拍板的事项

请注意分界：8.1 需在 10 月 12 日前答复；8.2 至 8.5 为交付后议题，不占用本周期冲刺精力。

### （一）FAQ 引擎的考核宽限（紧急）

本项是全稿唯一需要在 10 月 12 日前答复的事项。

FAQ 引擎按分值加权需约 8.6 天，而 10/9 至 10/16 仅 8 天。本方案已通过前端预埋消化该缺口，但缓冲仅约 1 天。

若 10 月 12 日 FAQ 未达可用状态，是否需要提前与您沟通申请宽限 1 至 2 天？

建议：10 月 12 日为决策点。当日若完成度不足 80%，立即上报申请宽限，不做被动补救。

### （二）组织与汇报关系

问题：研发体系负责人向谁汇报？与科研线的关系如何界定？

建议：向您汇报；科研线保持独立，不纳入研发体系汇报链。

影响：决定需求从下到上的通道。

### （三）人力归属

问题：内部研发团队的人力归属是否调整？

说明：现有成员归属不同部门，考核与汇报关系不变。若要调整，建议由您出面沟通。

影响：若归属不变，跨部门排期需预留协调缓冲。

### （四）授课分工

问题：课程研发中授课环节如何安排？

建议：内容生产与质量把控由我负责；授课按需承担关键课程，同时培养其他可承接授课的人。

影响：影响精力分配与排期。

### （五）工具平台资源

问题：课程生产流水线与工具平台建设是否需要预算支持？

建议：先基于现有教学与 PPT 生成系统验证，避免重复投入；确认规模后再评估预算。

影响：影响交付完成后的平台一期能否如期上线。

## 本周行动（10/7 – 10/15）

| 序号 | 事项 | 时限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗客服验收资料与演示环境准备完成 | 10/8 | 待启动 |
| 2 | FAQ 技术方案定稿、骨架搭建完成 | 10/9 | 待启动 |
| 3 | 图谱与加固的选题、调研启动（并行预埋） | 10/9 | 待启动 |
| 4 | 自审回路框架可用 | 10/10 | 待启动 |
| 5 | FAQ 引擎逻辑开发完成 | 10/12 | 待启动 |
| 6 | 医疗客服验收内部预检通过 | 10/13 | 待启动 |
| 7 | FAQ 交付资料封装与自查完成 | 10/14 | 待启动 |
| 8 | 医疗客服验收正式完成 | 10/15 | 待启动 |
| 9 | FAQ 引擎正式交付 | 10/16 | 待启动 |

本稿为初步方案，欢迎直接批注修改。10 月 12 日为 FAQ 引擎的决策节点，届时若完成度不足将立即上报。